Приложение

к приказу отдела образования

от 16.10.2015 года № 578-пр

План мероприятий («дорожная карта»)

по улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Андроповского района и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |  |  |  |
| 1.1 | Издание статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2015 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август 2015 год | Сыроватская О.Н. |
| 1.2 | Рассмотрение на Совете руководителей вопроса «Об итогах проведения в Андроповском районе в 2015 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2015 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.3 | Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в общеобразовательных организациях Андроповского района | сентябрь 2015 года | руководители ОО |
| 1.4 | Проведение районных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году, педагогических советов | август 2015 года | Данилова Т.А., руководители образовательных организаций |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль – сентябрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.2 | Участие педагогических работников района в курсовых мероприятиях СКИРО ПК и ПРО. | сентябрь - июнь | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.3 | Участие в семинаре по теме: «Проектирование внутренней системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС» | октябрь 2015 года | Данилова Т.А. |
| 2.4 | Организация и проведение мастер-классов для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | сентябрь - апрель | Данилова Т.А., руководители РМО |
| 2.5 | Участие в работе краевого методического объединения педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях Ставропольского края | По графику СКИРО ПК и ПРО | Данилова Т.А., руководители РМО |
| 2.6 | Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных классах) | сентябрь 2015 года | Данилова Т.А. |
| 2.7. | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров по вопросу подготовки к ГИА для руководителей школ и учителей-предметников. |  | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.7.1 | МКОУ СОШ № 4 с. Казинка (руководители ОО) | октябрь 2015 года | Данилова Т.А., Мамаджанов С.Я |
| 2.7.1 | МКОУ СОШ № 5 с. Водораздел (русский язык) | ноябрь 2015 года | Данилова Т.А., Одинцова Н.Г. |
| 2.7.2 | МКОУ СОШ № 9 с. Султан (математика) | декабрь 2015 года | Данилова Т.А., Руденко В.Г. |
| 2.7.3 | МБОУ СОШ № 14 с. Курсавка (заместители директоров по УВР) | февраль 2016 года | Данилова Т.А., Ермоленко В.М. |
| 2.7.4 | МБОУ СОШ № 1 с. Курсавка | март 2016 года | Данилова Т.А., Савина И.Г. |
| 2.8. | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | октябрь-февраль | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.8.1 | по русскому языку: - итоги ЕГЭ по русскому языку в 2015 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2016 году; | октябрь 2015 | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - итоги ОГЭ по русскому языку в 2015 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2016 году; | октябрь 2015 |  |
|  | - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания | декабрь 2015 |  |
| 2.8.2 | по литературе: - - итоги ЕГЭ и ОГЭ по литературе в 2015 году; - общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе и к итоговому сочинению | октябрь 2015 | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.8.3 | по иностранным языкам: - итоги ОГЭ по иностранному языку в 2015 году. Изменения в ОГЭ в 2016 году; - итоги ЕГЭ по иностранному языку в 2015 году. Изменения в ЕГЭ в 2016 году; задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания | ноябрь 2015 года ноябрь 2015 года декабрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.8.4 | по истории: - итоги ЕГЭ и ОГЭ по истории в 2015 году; - изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2016 г. по истории; методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории и к написанию исторического сочинения | октябрь 2015 года ноябрь 2015 года декабрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.8.5 | по обществознанию: - итоги ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в 2015 году; - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию; - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию | октябрь 2015 года ноябрь 2015 года декабрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.8.6 | по физике: - государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их устранению; | ноябрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - особенности проведения ГИА по физике в 2016 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса физики; | декабрь 2015 года |  |
|  | - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс) | январь 2016 года |  |
| 2.8.7 | по химии: - государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их устранению; | ноябрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - особенности проведения ГИА по химии в 2016 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии; | январь 2016 года |  |
|  | - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс) | февраль 2016 года |  |
| 2.8.8 | по биологии: - государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их устранению; | декабрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - особенности проведения ГИА по биологии в 2016 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; | январь 2016 года |  |
|  | - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) | февраль 2016 года |  |
| 2.8.10 | по географии: - государственная итоговая аттестация в 11 классе: назначение, содержание, процедура: нормативно-правовое обеспечение, анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в Ставропольском крае в 2015 году. Рекомендации по их устранению; | декабрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - особенности проведения ГИА по географии в 2016 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса географии; | январь 2016 года |  |
|  | - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по географии (11 класс) | февраль 2016 года |  |
| 2.8.11 | по математике: - анализ результатов ГИА 2015 года по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по математике в 2016 году; | ноябрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - анализ результатов ГИА 2015 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2016 году; | ноябрь 2015 года |  |
|  | - система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике; | декабрь 2015 года |  |
|  | - особенности подготовки обучающихся 9 классов к экзамену по математике; | декабрь 2015 года |  |
|  | - решения математических задач повышенного и высокого уровня сложности; | январь 2016 года |  |
|  | решения математических задач повышенного и высокого уровня сложности | январь 2016 года |  |
| 2.8.12 | по информатике: - анализ результатов ГИА 2015 года по информатике в 9 классах и характеристика основных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2016 году; - анализ результатов ГИА 2015 года по информатике в 11 классах и характеристика основных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2016 году | декабрь 2015 года декабрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.9. | Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | 1 раз в квартал | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.9.1 | по математике: - методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике; - ФГОС: системно - деятельностный подход в преподавании математики; | сентябрь 2015 года октябрь - ноябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - организация проектной деятельности учащихся по математике в основной и старшей школе | декабрь 2015 года |  |
| 2.9.2 | по русскому языку: - организация проектной деятельности учащихся при изучении русского языка в 5-11 классах. Русский язык. Подготовка учащихся к итоговому выпускному сочинению в 11 классе | ноябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.9.3 | по физике: - метод ключевых ситуаций при обучении решению задач по физике при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; - как построить урок физики в соответствии с ФГОС | сентябрь 2015 года октябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.9.5 | по обществознанию: - формирование навыков выполнения заданий по обществознанию, содержащих графики, таблицы, статистическую информацию. Формы и методы организации практической деятельности обучающихся по формированию и отработке навыков выполнения заданий ЕГЭ высокого уровня сложности; - формирование универсальных учебных действий на этапе внедрения ФГОС ООО в предметной линии обществознания | октябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.9.6 | по химии: - естественнонаучное образование в школе: особенности содержания, реализации и оценки результатов образования | декабрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.9.7 | Проведение районного и участие в краевом конкурсе «Лучший учитель русского языка и литературы- 2015» | сентябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Андроповского муниципального района (далее – отдел образования) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | май 2016 года май 2016 года май 2016 года | Сыроватская О.Н, руководители ОО |
| 3.1.1 | ГИА-9: - о закреплении медицинских работников за пунктами проведения экзамена; - об определении места выдачи экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; - об определении места хранения экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; |  |  |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в Андроповском муниципальном районе в 2016 году; - об организации работы районной психолого-медико-педагогической комиссии; - об обеспечении информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Андроповского района в декабре 2015 года; - о закреплении медицинских работников за пунктами проведения экзамена - разработка и утверждение Положений о работе предметных, конфликтных комиссий Ставропольского края по проведению ГИА-11; | октябрь 2015 года октябрь 2015 года декабрь 2015 года май 2016 года | Сыроватская О.Н руководители ОО |
| 3.2 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | в течение учебного года | Сыроватская О.Н |
| 3.3 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Андроповском районе (заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, организаторов) | сентябрь 2015 года - апрель 2016 года | Сыроватская О.Н. |
| 4.2 | Принять участие в обучении для лиц, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2015 года | Сыроватская О.Н., Чипаков В.И. |
| 4.3 | Организация и проведение: на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ | январь-апрель 2015 года | Сыроватская О.Н. |
| 4.4 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2016 года для ГИА-11: февраль-апрель 2016 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка и к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки; - обеспечить участие обучающихся и выпускников прошлых лет в участии ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 , регистрационный номер № 37738) | с 25 августа по 12 сентября 2015 года сентябрь-октябрь 2015 года | Сыроватская О.Н., |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2015 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений; - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2015/16 учебном году; - обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | август-октябрь 2015 года октябрь 2015 года ноябрь 2015 года февраль, май 2016 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.5 | Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции | в течение проведения ГИА | Лютая Н.И. |
| 5.6 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; - предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - разработка и утверждение схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся март 2016 года во время проведения ГИА | Сыроватская О.Н., руководители ОО Сыроватская О.Н., руководители ОО Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.7 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве образования и молодёжной политики Ставропольского края удостоверений общественных наблюдателей; - проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2016 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н., руководители ОО Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта отдела образования в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., Чипаков В.И. |
| 6.3 | Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации | в течение года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.4 | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | январь-февраль 2016 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.5 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.6 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А.,руководители ОО |
| 6.7 | Размещение на сайте информации: | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.7.1 | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 6.7.2 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 6.8 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | август 2015 года - апрель 2016 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н. |
| 7.2 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательных организаций района | август 2015 года | Сыроватская О.Н. |
| 7.3 | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 общеобразовательных организаций на Совете руководителей образовательных учреждений | декабрь 2015 года, февраль 2016 года | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н. |
| 7.4 | Проведение проверок с целью с целью анализа деятельности общеобразовательных организаций по созданию необходимых условий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов Андроповского муниципального района: МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова с. Курсавка; МБОУ СОШ № 8 пос. Новый Янкуль; МКОУ СОШ № 3 с. Красноярское | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. |
| 7.5 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | за две недели до проведения экзамена | Сыроватская О.Н. |
| 7.6 | Направление членов (уполномоченных представителей) государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтные комиссии | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. |
| 8. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |
| 8.1. | Участие в международных исследованих PIRLS - 2016 по изучению качества чтения и понимания текста обучающимися 4 класса начальной школы | по отдельному графику | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.2. | Федеральный уровень: |  |  |
| 8.2.1 | Мониторинг системы образования Андроповского района (Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662) | ноябрь 2015 года | Плужникова А.Н., руководители ОО |
| 8.2.2 | Мониторинг «Наша новая школа» | октябрь - года, январь - года | Плужникова А.Н., руководители ОО |
| 8.2.3 | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 классов по учебным предметам: - русский язык, математика (на добровольной основе); - русский язык, математика, окружающий мир (обязательное участие) | декабрь - года апрель - года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.2.4 | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 классов по учебным предметам (русский язык, математика, биология) (на добровольной основе) | апрель 2016 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.2.5 | Участие в исследовании профессиональной компетенции учителей русского языка и математики | ноябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.2.6 | Участие в национальном исследовании качества образования: - история, обществознание 6 класс; - история, обществознание 8 класс | март 2016 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.2.7 | Участие в исследовании профессиональной компетенции учителей литературы и истории | май 2016 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.3 8.3.1. | Региональный уровень Мониторинги: готовности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций Андроповского района к обучению в школе | сентябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.3.2 | кадрового обеспечения муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | октябрь 2015 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.3.3 | содержания образовательной деятельности организации образовательного процесса по образовательным программам основного общего образования, в рамках перехода на ФГОС ООО | апрель 2016 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 8.3.4 | оценки качества образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Андроповского района: - 2-х, 3-х классов; - 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов (по 2 предметам); | октябрь - года апрель - года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
|  | - 10-х классов (по 2 предметам) (выборочно) | февраль 2016 года |  |